**Smlouva č. /2018/OIMH**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

 Ing. Lenkou Pastorkovou, referentem odboru investic a místního hospodářství

(dále jen jako **„objednatel“**)

**a**

**Název**

Sídlem/místem podnikání:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen jako **„dodavatel“**)

***(doplní dodavatel)***

**Článek I**

**Předmět plnění**

1.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci kamerového systému (CCTV) a poplachového zabezpečovacího systému (PZTS) pro pokrytí venkovního areálu základní školy na ul. Nádražní 117 v Ostravě a objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedený předmět plnění od dodavatele převzít a zaplatit za něj cenu za plnění, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2 Předmět plnění, jakož i druh, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 1.5 tohoto článku smlouvy.

1.3 Předmět plnění bude proveden dle projektové dokumentace s názvem „ZŠ Ostrava, Nádražní“ zpracované v květnu 2018 projektantem ECHO alarm, s.r.o., IČO 619 46 702, Frýdecká 4444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava (dále jen „projektová dokumentace“).

1.4 Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou.

1.5 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„ZŠO, Nádražní 117 – kamerový systém“**, v němž byl dodavatel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení jsou součástí povinností dodavatele dle této smlouvy a dodavatel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

**Článek II**

**Doba a místo plnění**

2.1 Předmět plnění dle této smlouvy bude proveden (tj. dokončen a předán objednateli) **do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí pracoviště.**

Pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění, na němž se provádí předmět plnění dle této smlouvy, včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění předmětu plnění.

2.2 Dodavatel je povinen pracoviště převzít do tří pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí pracoviště. O předání pracoviště vyhotoví smluvní strany zápis. Jestliže dodavatel odmítne pracoviště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání pracoviště.

2.3 Předpokládaný termín předání pracoviště a zahájení prací: **červenec 2018.** Termín předání pracoviště a zahájení prací je závislý na době ukončení zadávacího řízení a zajištění financování akce. Z tohoto důvodu se jedná pouze o předpoklad, který může být změněn. V případě změny předpokládaného termínu předání pracoviště a zahájení prací není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

2.4 Místem plnění je Ostrava, základní škola Nádražní 117, pozemky parc. č. 1522 k. ú Moravská Ostrava.

**Článek III**

**Podmínky provádění plnění**

3.1 Veškeré práce a dodávky budou dodavatelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

3.2 Součástí povinností dodavatele dle této smlouvy je rovněž instalace veškerých zařízení, jejich zprovoznění, zaškolení obsluhy a předání veškerých příslušných dokladů potřebných k nabytí vlastnického práva a užívání předmětu plnění (zejména návod v českém jazyce a servisní kniha).

3.3 Dodavatel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy v  provedení, množství a jakosti sjednané touto smlouvou. Objednatel je povinen převzít dokončený předmět plnění pouze je-li řádně provedena jeho instalace a zprovoznění v místě plnění, zaškolení obsluhy a jsou-li doloženy veškeré doklady.

3.4 Před zahájením prací zpracuje dodavatel harmonogram prací, který projedná předem s objednatelem a který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci předmětu plnění.

3.5 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti a za dodržování hygienických, požárních a interních bezpečnostních předpisů.

3.6 Dodavatel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést montážní deník. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím předmětu plnění, které je bez vad a nedodělků. Dodavatel je povinen vést montážní deník, i když je již předmět plnění převzat objednatelem, ale ještě jsou dodavatelem odstraňovány vady a nedodělky. Zápisem do montážního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení předmětu plnění.

3.7 Dodavatel se zavazuje udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, minimalizovat hlučnost a prašnost při realizaci prací a na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

3.8 Objednatel bude písemně informován dodavatelem o termínu předání dokončeného předmětu plnění dle této smlouvy minimálně tři pracovní dny předem, a to elektronickou poštou prostřednictvím zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví této smlouvy.

3.9 O předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy bude sepsán protokol, který bude oběma smluvními stranami podepsán. Za objednatele je oprávněn podepsat předávací protokol vedoucí odboru investic a místního hospodářství nebo osoba jím určená. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O následném odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3.10 Povinnost dodavatele provést předmět plnění je splněna jeho řádným dokončením a předáním. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět plnění bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu plnění funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme předmět plnění vykazující drobné vady a nedodělky, je dodavatel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne předání a převzetí předmětu plnění, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení dodavatele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 5 pracovních dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

3.11 V případě vad zjištěných při předání předmětu plnění může objednatel odmítnout převzetí jeho vadné části nebo celého předmětu plnění, což spolu s důvody uvede v předávacím protokolu.

3.12 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění objednatelem. Pokud budou dodavatelem odstraňovány vady a nedodělky, je dodavatel povinen pracoviště vyklidit do 2 pracovních dnů po odstranění těchto vad a nedodělků.

3.13 Vlastnické právo k předmětu plnění dle této smlouvy přechází na objednatele jeho kompletním převzetím bez vad a nedodělků. Ve stejném okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu plnění.

3.14 Dodavatel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v účinnosti po celou dobu provádění předmětu plnění.

3.15 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné dodavatelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 3.14 tohoto článku smlouvy, je dodavatel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

**Článek IV**

**Cenová ujednání a platební podmínky**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně provedený předmět plnění cenu, která dle dohody smluvních stran činí:

 Cena bez DPH **…………………………,- Kč**

 DPH **…………………………,- Kč**

 Cena včetně DPH **…………………………,- Kč**

***(doplní dodavatel – výše DPH bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa)***

4.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti této smlouvy a zahrnující veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy.

4.3 Dodavatel bere na vědomí, že cena za plnění uvedená v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku smlouvy. Součástí této smlouvy jako její příloha je kalkulace nákladů – oceněný list rekapitulace nákladů z oceněného položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele (dále jen „nabídkový rozpočet“).

4.4 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě. Bez uzavření dodatku není dodavatel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny za plnění.

4.4.1 Práce či věci, které budou předmětem víceprací budou dodavatelem oceněny dle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny, které nebude možno ocenit tímto způsobem, budou změny oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

4.4.2 Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen uvedených v nabídkovém rozpočtu.

4.6 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví dodavatel daňový doklad se všemi náležitostmi.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí dodavateli cenu za plnění dle odst. 4.1 tohoto článku smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění.
	2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), vždy však zejména:
1. označení faktury a její číslo,
2. název a sídlo objednatele a dodavatele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

 **Objednatel:**

 Statutární město Ostrava

 Prokešovo náměstí 1803/8

 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

 **Příjemce (zasílací adresa):**

 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 náměstí Dr. E. Beneše 555/6

 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

1. předmět plnění,
2. číslo smlouvy a den jejího uzavření,
3. den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
4. označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
5. DIČ objednatele i dodavatele,
6. označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
	1. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je dodavatel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

4.10 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

4.11 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

4.12 Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

4.13 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

**Článek V**

**Záruka za jakost**

5.1 Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění.

5.2 Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad nejpozději následující pracovní den od doručení reklamace objednatelem (za reklamaci se považuje i oznámení e-mailem). Dodavatel je povinen reklamované vady, které nebrání užívání předmětu plnění, odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení reklamace, a vady bránící užívání předmětu plnění odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku doručení reklamace, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

5.3 Na věc opravenou nebo vyměněnou v záruční době, která je součástí předmětu plnění, běží záruční doba ve stejné délce jako je sjednána v odst. 5.1 tohoto článku smlouvy. Oznámení o odstranění vady bude objednateli předáno písemně.

5.4 Neodstraní-li dodavatel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a dodavatel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

**Článek VI**

**Sankční ujednání**

6.1 V případě porušení povinností dodavatele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s převzetím pracoviště ve lhůtě dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy ve výši 0,4 % z ceny za plnění vč. DPH dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy,

- za každý i započatý den prodlení s provedením předmětu plnění v termínu dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny za plnění vč. DPH dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením pracoviště v termínu dle čl. III odst. 3.12 ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu v termínu dle čl. III odst. 3.10 této smlouvy ve výši 1000,- Kč

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. V odst. 5.2 této smlouvy ve výši 1000,- Kč.

6.2 Zánikem závazku dle této smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

6.3 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy včetně jejich příslušenství, kterou má vůči dodavateli z titulu této smlouvy proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny dle této smlouvy.

6.4 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

6.5 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

**Článek VII**

**Závěrečná ustanovení**

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno splněním dvou podmínek, a to uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Smlouva tak nabude účinnosti takto:

 7.1.1 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

 7.1.2 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy nebude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti následujícím pracovním dnem po dni schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv, podle toho, která ze skutečností nastane později. Objednatel zašle bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení o splnění obou podmínek nabytí účinnosti této smlouvy. Za objednatele je oprávněna toto oznámení vyhotovit osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických.

7.2 Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

7.3 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně formou dodatků uzavřených v listinné podobě po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran. Na ústní ujednání se nebere zřetel.

7.4 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Dodavatel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

7.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

7.7 Tato smlouva, jakož i záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněna Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

**Příloha č. 1:** Kalkulace nákladů

**Za objednatele:**  **Za dodavatele:**

V Ostravě, dne …………………… V ……………………….., dne …………………

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Petra Bernfeldová** **Jméno**

starostka funkce

 ***(doplní dodavatel)***

**Příloha č. 1 smlouvy č. ………../2018/OIMH**

**KALKULACE NÁKLADŮ**

***(NEVYPLŇOVAT - bude doplněno dle nabídky zhotovitele před uzavřením smlouvy)***