## ORIGINAL
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Šafaříkova 286/12
| Byt číslo | 2. |  | Ostrava - Přívoz
| Velikost bytu | 1+1 |  | Patro : 1NP
| Stavy | SV: | 172,090 m3
TUV:
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Mikšan , tel.: 727 936 147
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH | cena za jednotku
1 | Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.) | ks | 1 |  |  | 0
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS 161 AW |  | 0
12 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 1+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ,vč,zhozovení přípravy pro sníženou sazbu ohřevu TUV - HDO |  | 0
19 | digestoř výměna | ks | 1 |  |  | 0
22 | zvonek výměna | ks | 1 |  |  | 0
25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ,očištění oprášením a penetrace) | m2 | 205 | celý byt |  | 0
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 205 | celý byt vč.vyrovnání části stropu v OP |  | 0
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny |  | 0
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 12 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla) |  | 0
39 | Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky | ks | 1 | vest.skříň |  | 0
47 | Nivelace, stěrka UNIFIL | m2 | 22 | KU,PŘ |  | 0
50 | podlahy položení PVC viz.pozn. vždy vč. PVC soklů | m2 | 42 | KU,PŘ,OP |  | 0
51 | Dlažba položení nové vč. spárování ,soklu a hydroizolace | m2 | 6.5 | LA,WC |  | 0
53 | demontáž dlažby vč. vyrovnání | m2 | 2 | LA |  | 0
54 | demontáž dřevěné podlahy + položení OSB ve 2 vrstvách | m2 | 20 | OP - vč. vyrovnání povrchu |  | 0
60 | Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - kliky, štítky, (kování), zámek, FAB vložka + 3 klíče | ks | 1 | 80 P |  | 0
61 | Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. | ks | 4 | VSTUP - 80 P,OP - 80 L,WC - 60 P (otevírat do PŘ),LA - 60 P (otevírat do LA) |  | 0
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 3 | OP - 80 L 2/3 prosklené,WC - 60 P,LA - 60 P |  | 0
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1 | vč.připojení bojleru |  | 0
71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést | soub. | 1 | vč.připojení bojleru |  | 0
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace,umístit na WC - info u BT |  | 0
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI),vč.skřínky nad digestoř | cm | 160 | min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád |  | 0
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1 |  |  | 0
79 | demontáž původních obkladů + oprava omítky | m2 | 12.1 | LA,KU |  | 0
81 | nové obklady u KU-LI a sporáku | m2 | 2 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů |  | 0
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 17 | po obvodu do výše zárubní |  | 0
85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění | ks | 1 | 150 cm |  | 0
87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit | ks | 1 |  |  | 0
91 | Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna |  | 0
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna |  | 0
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna - umístění info BT |  | 0
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1 |  |  | 0
108 | ohřev vody. Bojler | ks | 1 | Ariston VELIS EVO 80l. Vč.montáže (umístění - info BT) + demontáže plynového průtokového ohřívače |  | 0
112 | vyzdění YTONG tl. 10cm. | m2 | 12.4 | otvor dveří PŘ-KU,příčka WC-LA,příčka WC/LA - KU vč.perlinky - info BT |  | 0
115 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 1+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!! |  | 0
123 | Jistič před elektroměrem- výměna, PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost | soub. | 1 | výměna 1F25 A |  | 0
132 | demontáž OSB desek | m2 | 22 | KU,PŘ |  | 0
133 | vybourání příček a zárubní | m2 | 20 | příčka v PŘ,příčka KU - KO vč.zárubní,příčka OP-KU/KO - nutné info u BT,příčka WC - KU,příčka LA - KU vč.zárubní |  | 0
134 | demontáž + zpětná montáž ÚT | ks | 1 | LA |  | 0
135 | zazdění komínových sopouchů a dvířek | ks | 4 | KU,WC,OP,WC |  | 0
136 | jiné | soub. | 1 | zkrácení a zablindování plynového potrubí po plynovém ohřívači v LA - zapravit do stěny |  | 0
137 | jiné | ks | 1 | WC - výměna montážních dvířek 30x30 |  | 0
138 | přemístění - instalace dom. telefonu | soub. | 1 |  |  | 0
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0