## ORIGINAL
Příloha č.9 ZD
Příloha č.9 smlouvy
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Maroldova 2987/1
| Byt číslo | 2. |  | Ostrava - Moravská
| Velikost bytu | 1+3 |  | Patro : 1.
| Stavy | SV: | 0 m3
|  | TUV: | 0 m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Mikšan, tel.: 727 936 147
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH
1 | Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.) | ks | 1
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS130MW nebo GW
14 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 3+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ,ponechat BR již vyměněna SVJ
19 | digestoř výměna | ks | 1 | vč.dopojení na VZT
24 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace) | m2 | 279 | celý byt
26 | škrábání malby | m2 | 260 | KU,PŘ,OP,LO,DP vč. začištění a zarovnání
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 260 | KU,PŘ,OP,LO,DP
31 | garnyže demontáž + opravy omítek | ks | 5
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 11.5 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)
34 | Nátěry zárubní | ks | 6 | HNĚDOU - vše syntetika vč. obroušení a zatmelení děr
36 | sítka vzt výměna | ks | 2 | LA,WC
38 | NÁTĚRY DVEŘÍ | m2 | 5.2 | LA + WC - syntetikou vč.obroušení,tmelení a přípravy pro nátěr
39 | Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky | ks | 2 | VEST.SKŘÍŇ,SPÍŽ
47 | Nivelace, stěrka UNIFIL | m2 | 61.6 | KU,PŘ,OP,DP,LO
49 | Podlahy výměna PVC viz.pozn. (vždy vč. PVC soklů !) | m2 | 61.6 | KU,PŘ,OP,DP,LO
52 | PVC demontáž + vyrovnání + položení nové dlažby a spárování | m2 | 2.2 | LA + WC
60 | Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - kliky, štítky, (kování), zámek, FAB vložka + 3 klíče | ks | 1 | 80 P
61 | Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. | ks | 1 | vstupní - 80 P
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 4 | KU - 80 L 2/3 prosklené,DP - 80 P 2/3 prosklené,OP - 80 P 2/3 prosklené, LO - 80 P plné
63 | kování výměna (2 ks štítky vč. klik) | ks | 2 | LA + WC
69 | Vnitřní odpady a vnitřní rozvody vody v bytě vyčištění a přetěsnění | soub. | 1 | v celém bytě
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1 | pouze pro LA + část v KU
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace,UMÍSTIT DO PODEZDÍVKY VLEVO
73 | Opláštění bytového jádra SDK viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty | m2 | 32 | PŘ - stěny s LA + WC,LA - stěny + strop (zelený GKBI ) ,WC - stěny + strop
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI),vč.skríňky nad digestoř | cm | 180 | min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1 | výměna
80 | nové obklady u KU-LI a u sporáku (vč. demontáže původních) | m2 | 2.5 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 11.5 | do výše zárubní
85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění | ks | 1 | 160 cm
87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit | ks | 1
91 | Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1
100 | Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovačce popř. nádrži WC | soub. | 1 | vč.krytu rozvodů vody
107 | komora + sklep viz.pozn. | soub. | 1 | vyklidit
117 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 3+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!
125 | jiné | ks | 4 | nalepení gumy (PVC) na práh
127 | jiné | soub. | 1 | dodání plynové bezpečnostní hadice ke sporáku
138 | jiné | soub. | 1 | výměna K- 800 1/2" za KKP 1/2",provést snížení potubí u PS pod úroveň PS (částěčně demontovat potrubní rozvod v instalační šachtě,provést montáž nerez vlnovce do prostoru za PS,osadit KKP 1/2" a řádně upevnit
139 | jiné | ks | 4 | výměna TRV ventilů vč.hlavic - HEIMEIER
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0