## ORIGINAL
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Vaškova 1449/19
| Byt číslo | 3. |  | Ostrava - Moravská
| Velikost bytu | 1+1 |  | Patro : 1.
| Stavy | SV: | 592,600 m3
|  | TUV: | 77,600 m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Mikšan, tel.: 727 936 147
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS130MW nebo GW
21 | ventilátor výměna | ks | 1
24 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace) | m2 | 10 | KU - stěna s LA a OP,OP - stěna s LA
25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ,očištění oprášením a penetrace) | m2 | 15 | LA
26 | škrábání malby | m2 | 10 | lokálně v bytě vč. začištění a zarovnání
34 | Nátěry zárubní | ks | 4 | HNĚDOU - vše syntetika vč. obroušení a zatmelení děr
52 | Dřevěná podlaha demontáž + vyrovnání (vybetonování) + položení nové dlažby vč. soklu a spárování | m2 | 2.6 | LA
55 | sokl PVC | bm | 3 | doplnění v bytě
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 3 | LA - 60 P, PŘ-KU- 80 P 2/3 prosklené,OP - 80 l 2/3 prosklené
64 | prahy výměna | ks | 3 | 2 x 80 ,1 x 60
69 | Vnitřní odpady a vnitřní rozvody vody v bytě vyčištění a přetěsnění | soub. | 1 | v celém bytě
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | umístit do KU - stěna s LA
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI) | cm | 150 | min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád
79 | demontáž původních obkladů + oprava omítky | m2 | 21.3 | KU + LA
81 | nové obklady u KU-LI a sporáku | m2 | 3.2 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 5.8 | LA - kolem sprchového koutu a za umyvadlem
90 | sprchovací kout vanička + zástěna , d+m, tmelení, izolace, vše VÝMĚNA | ks | 1 | 80 x 80 - čvrtkruhová vanička
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1
102 | Demontáž a zpětná montáž baterie (+přetěsnění) | ks | 3 | dřezová,,umyvadlová,sprchová
106 | Poštovní schránka, zámek pošt. Schránky viz.pozn. | ks | 1 | vč.zámku
115 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 1+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!
127 | jiné | soub. | 1 | výměna plynové bezpečnostní hadice ke sporáku
135 | jiné | soub. | 1 | provést ochranné pospojování v koupelně se sprchovacím boxem a ústředním topením vč. protokolu o odstraněných závadách z elektrorevize 2x
137 | jiné | soub. | 1 | LA - výměna montážního okna 30 x 30
138 | jiné | soub. | 1 | KU - doplnění PVC u topení (cca 0,5 m )
139 | jiné | ks | 2 | KU + PŘ - výměna stropního svítidla
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0