## ORIGINAL
Příloha č.8 ZD
Příloha č.8 smlouvy
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Jílová 2715/20
| Byt číslo | 5. |  | Ostrava - Moravská
| Velikost bytu | 1+2 |  | Patro : 3.
| Stavy | SV: | 178m3
|  | TUV: | 39m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Lupečka, tel.: 727 936 168
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS130MW nebo GW
13 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 2+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ
19 | digestoř výměna | ks | 1 | vč.dopojení
22 | zvonek výměna | ks | 1
25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ,očištění oprášením a penetrace) | m2 | 280 | celý byt
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 280 | celý byt
31 | garnyže demontáž + opravy omítek | ks | 3
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 8.4 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)
34 | Nátěry zárubní | ks | 1 | Vstup.hnědá syntetika vč. obroušení a zatmelení děr
36 | sítka vzt výměna | ks | 2 | Spíž
49 | podlahy výměna PVC viz.pozn. (vždy vč. PVC soklů !) | m2 | 24.7 | KU,PŘ
50 | podlahy položení PVC viz.pozn. vždy vč. PVC soklů | m2 | 36.4 | OP, LO
52 | Dlažba demontáž vč. soklu +vyrovnání + položení nové dlažby vč. soklu a spárování | m2 | 3 | WC, LA
53 | demontáž dlažby vč. nivelace | m2 | 16.3 | PŘ, KU
54 | demontáž parket + položení OSB ve 2 vrstvách | m2 | 36.4 | OP, LO- vč. vyrovnání povrchu
59 | sokly : demontáž + opravy omítek po soklu | bm | 10.5 | KU
61 | Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. | ks | 6 | WC- L60, LA- L60, LO- P80, OP- L80, PŘ-KU- L80, Spíž- L60
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 6 | WC- L60, LA- L60, LO- P80(2/3proskl.), OP- L80(2/3proskl.), PŘ-KU- L80(2/3proskl.), Spíž- L60
63 | kování výměna (2 ks štítky vč. klik - kov) | ks | 1 | Vstup.dveře
66 | stolařské opravy oken, tmelení sklovýplní, tmelení venk. rámů ve spoji s fasádou, výměny oliv, tokozů, mechanismů, promazání | soub. | 1 | Plastová- seřízení, promazání, vyčištění
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1
71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést | soub. | 1
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | Za KU-LI(pravá strana), nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI) | cm | 180 | Vč.skříňky nad digestoř, min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1
79 | demontáž původních obkladů + oprava omítky | m2 | 10.1 | KU, LA
81 | nové obklady u KU-LI a sporáku | m2 | 4 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 10.5 | Kolem vany a vedle umyvadla, do výše zárubní
85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění | ks | 1 | 160cm
87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit | ks | 1 | 160cm
91 | Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1
98 | různé - manžeta, roh. ventil, pancéř.hadička, prkýnko, podbetonování viz.pozn. | soub. | 1 | WC- mont.dvířka (30x30)
106 | Poštovní schránka, zámek pošt. Schránky viz.pozn. | ks | 1 | PSCH
107 | sklepní box viz.pozn. | soub. | 1 | vyklidit
116 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 2+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!
123 | Jistič před elektroměrem- výměna, PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost | soub. | 1 | výměna 1F 25A
135 | jiné | soub. | 1 | KU- demo regálu ve spíži + nový
137 | jiné | soub. | 1 | KU-OP zazdění dveří (4m2, 15cm Ytong), vč.vybourání zárubně
138 | jiné | soub. | 1 | PŘ, KU- demo dřev.obkladu(8,5m2). WC, LA- demo 2ks.polic. LA- demo polys.kostek ze stropu (2m2)
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0