## ORIGINAL
Příloha č.1 ZD
Příloha č.1 smlouvy
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Zákrejsova 1066/8
| Byt číslo | 11. |  | Ostrava - Přívoz
| Velikost bytu | 1+2 |  | Patro : 4.
| Stavy | SV: | 0 m3
|  | TUV: | 3 m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Mikšan, tel.: 727 936 147
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH
1 | Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.) | ks | 1
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS130MW nebo GW
13 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 2+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ
19 | digestoř výměna | ks | 1 | vč. dopojení na VZT
24 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace) | m2 | 258 | celý byt
26 | škrábání malby | m2 | 47 | OP - stěna vlevo + strop,lokálně v bytě vč. začištění a zarovnání
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 42 | OP - stěna vlevo + strop,lokálně v bytě
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 6.7 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)
34 | Nátěry zárubní | ks | 5 | 4 x - bílá, 1 x - hnědá ,vše syntetika vč. obroušení a zatmelení děr
35 | Nátěry rámu vest. skříně spíže, nika skříně, bočnice, polic, dveří viz. poznámky a jiné truhl.nátěry viz.pozn. | m2 | 15.3 | SPÍŽ - rám,dveře a dvířka (i zevnitř) + boční stěna,VEST.SKŘÍŇ - dveře a dvířka ( i zevnitř) + rám
36 | sítka vzt výměna | ks | 2 | LA,WC
38 | NÁTĚRY DVEŘÍ | m2 | 11.6 | LA, WC, OP, LO - syntetikou vč.obroušení,tmelení a přípravy pro nátěr
46 | Výměna polic vest. skříně a spíže viz.pozn. | ks | 7 | SPÍŽ - cca 0,3 x 0,6 m
52 | Dřevěná podlaha demontáž vč. soklu + vyrovnání + položení nové dlažby a spárování | m2 | 2.2 | LA + WC
55 | sokl PVC | bm | 58 | celý byt - po komplexní opravě elektroinstalace
63 | kování výměna (2 ks štítky vč. klik) | ks | 2 | LA + WC
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1
71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést | soub. | 1
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace- UMÍSTIT DO PODEZDÍVKY VLEVO
73 | Opláštění bytového jádra SDK viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty | m2 | 33 | KU - stěny s LA, LA - stěny + strop (zelený - GKBI), WC - stěny + strop
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky + Dřezu + sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI) , vč. skřínky na digestoř | cm | 150 | min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1 | výměna
79 | demontáž původních obkladů + oprava omítky | m2 | 1 | KU
81 | nové obklady u KU-LI a sporáku | m2 | 2.5 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 11.5 | do výše zárubní
85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění | ks | 1 | 150
87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit | ks | 1
91 | Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna
100 | Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovačce popř. nádrži WC | soub. | 1 | vč. krytu rozvodů vody
103 | Demontáž a zpětná montáž WC (vč. řádného ukotvení a utěsnění manžety) | ks | 1
116 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 2+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!
122 | výměna sedací desky (prkýnka) WC | soub. | 1 | výměna
123 | Jistič před elektroměrem - výměna, PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost | soub. | 1 | výměna 1F 25 A
125 | jiné | ks | 2 | nalepení gumy (PVC) na práh
134 | jiné | soub. | 1 | provést výměnu K - 800 3/4" , před plynoměrem
135 | jiné | soub. | 1 | provést výměnu K - 800 1/2" za KKP 1/2",provést snížení potrubí u PS (částěčně demontovat potrubní rozvod v instalační šachtě, provést montáž nerez vlnovce do prostoru za PS, osadit KKP 1/2 ",plynovou hadici a řádně upevnit)
137 | jiné | soub. | 1 | demontáž kabelů v bytě
138 | jiné | soub. | 1 | KU-PŘ- demontáž dřevěné zárubně vč. opravy omítky
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0