## ORIGINAL
Příloha č.7 ZD
Příloha č.7 smlouvy
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Jílová 2715/20
| Byt číslo | 6. |  | Ostrava - Moravská
| Velikost bytu | 1+3 |  | Patro : 3.
| Stavy | SV: | 163m3
|  | TUV: | 100m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Lupečka, tel.: 727 936 168
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH
2 | plynový sporák | ks | 1 | min. PS130MW nebo GW
14 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 3+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ
19 | digestoř výměna | ks | 1 | vč.dopojení
22 | zvonek výměna | ks | 1
25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ,očištění oprášením a penetrace) | m2 | 335 | celý byt
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 330 | celý byt, vč.hrubování v KU a PŘ (1,5m2)
31 | garnyže demontáž + opravy omítek | ks | 2
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 9 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)
36 | sítka vzt výměna | ks | 2 | Spíž
39 | Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky | ks | 2 | vest.skříň
47 | Nivelace, stěrka UNIFIL | m2 | 12.3 | KU, Spíž
49 | podlahy výměna PVC viz.pozn. (vždy vč. PVC soklů !) | m2 | 12.3 | KU, Spíž
50 | podlahy položení PVC viz.pozn. vždy vč. PVC soklů | m2 | 57.7 | OP, LO, DP, PŘ
52 | Dlažba demontáž vč. soklu +vyrovnání + položení nové dlažby vč. soklu a spárování | m2 | 3 | WC, LA
53 | demontáž dlažby vč. nivelace | m2 | 12.8 | PŘ
54 | demontáž parket + položení OSB ve 2 vrstvách | m2 | 44.9 | OP, LO, DP- vč. vyrovnání povrchu
59 | sokly : demontáž + opravy omítek po soklu | bm | 11.5 | KU
60 | Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - kliky, štítky, (kování), zámek, FAB vložka + 3 klíče | ks | 1 | P- 80
61 | Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. | ks | 9 | Koridor- P80, DP- P80, KU-OP- L80, Spíž- P60, PŘ-KU- P80, PŘ-OP- P80, PŘ-LO- L80, LA- P60, WC- P60
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 8 | DP- P80(plné), KU-OP- L80(2/3proskl.), Spíž- P60, PŘ-KU- P80(2/3proskl.), PŘ-OP- P80(2/3proskl.), PŘ-LO- L80(2/3proskl.), LA- P60, WC- P60
66 | stolařské opravy oken, tmelení sklovýplní, tmelení venk. rámů ve spoji s fasádou, výměny oliv, tokozů, mechanismů, promazání | soub. | 1 | Plastová- seřízení, promazání, vyčištění
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1
71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést | soub. | 1
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | KU- nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI) | cm | 180 | Vč.skříňky nad digestoř, min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1
79 | demontáž původních obkladů + oprava omítky | m2 | 9.5 | KU, LA
81 | nové obklady u KU-LI a sporáku | m2 | 4 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 10 | kolem vany a vedle umyvadla, do výše zárubní
85 | Vana výměna vč. sifonu a uzemnění | ks | 1 | 160cm
87 | obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit | ks | 1 | 160cm
91 | Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1
98 | různé - manžeta, roh. ventil, pancéř.hadička, prkýnko, podbetonování viz.pozn. | soub. | 1 | WC- mont.dvířka (30x30)
106 | Poštovní schránka, zámek pošt. Schránky viz.pozn. | ks | 1 | PSCH
107 | sklepní box viz.pozn. | soub. | 1 | vyklizení
117 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 3+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!
123 | Jistič před elektroměrem- výměna, PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost | soub. | 1 | výměna 1F 25A
127 | jiné | soub. | 1 | výměna ventilu VAIT u sporáku a plynové bezpečnostní hadice ke sporáku,vč.dodání protokolu o odstraněných závadách dle plynové revize (2x)
137 | jiné | soub. | 1 | KU- demo regálu ve spíži + nový
138 | jiné | soub. | 1 | LO- odvoz skříně, KU- demo dřev.obkladu(2m2), OP- demo police nad radiátorem
139 | jiné | ks | 1 | LA- výměna radiátoru za žebříkový (ponechat měřák ITN)!!!
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0