## ORIGINAL
Název firmy
IČO
| SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU |  |  | TE:
| Ulice | Maroldova 2987/1
| Byt číslo | 94. |  | Ostrava - Moravská
| Velikost bytu | 0+1 |  | Patro : 17 NP
| Stavy | SV: | 0,084 m3
|  | TUV: | 0,043 m3
|  | Vypracoval-referent majetkové správy-technik | Mikšan , tel.: 727 936 147
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |  | info u BT
| požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH | cena za jednotku
11 | KOMPLEXNÍ OPRAVA elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce, opravy omítek , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chráničce NUTNO | 0+1 | 1 | vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), nezapomenout zhotovit zásuvku i v LÁ pro pračku a topný žebřík |  | 0
17 | dvouplotýnková sklokeramická vestavná varná deska | ks | 1 |  |  | 0
19 | digestoř výměna | ks | 1 | vč. dopojení na VZT |  | 0
20 | el.topný žebřík | ks | 1 | LA - cca 500x1000 |  | 0
21 | ventilátor výměna | ks | 2 | LA + WC |  | 0
25 | Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ,očištění oprášením a penetrace) | m2 | 119 | celý byt vč.komory |  | 0
27 | omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 109 | celý byt |  | 0
29 | stržení tapet | m2 | 25 | WC,LA,OP |  | 0
31 | garnyže demontáž + opravy omítek | ks | 2 |  |  | 0
32 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích | soub. | 1 | příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny |  | 0
33 | Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.) | m2 | 4.2 | ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla) |  | 0
47 | Nivelace, stěrka UNIFIL | m2 | 24 | OP,PŘ |  | 0
49 | podlahy výměna PVC viz.pozn. (vždy vč. PVC soklů !) | m2 | 24 | OP,PŘ |  | 0
51 | Dlažba položení nové vč. spárování, soklu a hydroizolace vč. demontáže PVC | m2 | 3.2 | LA + WC |  | 0
60 | Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - kliky, štítky, (kování), zámek, FAB vložka + 3 klíče | ks | 1 | 80 P |  | 0
61 | Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. | ks | 4 | VSTUP - 80 P,OP - 80 L (otevírat do OP),LA - 60 L,WC - 60 P |  | 0
62 | Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm | ks | 3 | OP - 80 L 2/3 prosklené,LA - 60 L,WC - 60 P |  | 0
66 | seřízení a promazání plastových oken | soub. | 1 |  |  | 0
70 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést | soub. | 1 |  |  | 0
71 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést | soub. | 1 |  |  | 0
72 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce) | soub. | 1 | nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění komplexní opravy el. Instalace - umístit za KU - LI |  | 0
73 | Zhotovení bytového jádra z SDK viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty, vč. kontrukce a izolace | m2 | 60 | vč.demontáže původního |  | 0
77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI) vč.skřínky nad digestoř | cm | 120 | min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád,deska 150 cm |  | 0
78 | dřezová baterie výměna | ks | 1 |  |  | 0
80 | nové obklady u KU-LI a u sporáku (vč. demontáže původních) | m2 | 2 | dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku až dolů |  | 0
83 | Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA + hydroizolace + příslušenství, perlinka lepidlo, penetrace | m2 | 14 | po obvodu do výše stropu |  | 0
90 | sprchovací kout vanička + zástěna , tmelení, izolace - instalace | ks | 1 | 90 x 90 cm (nízká vanička - čtvrtkruhová) |  | 0
91 | sprchová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA | ks | 1 | výměna |  | 0
93 | Umyvadlová baterie - Výměna | ks | 1 | výměna |  | 0
94 | Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna | ks | 1 | výměna - umístění : info u BT |  | 0
95 | Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování | ks | 1 |  |  | 0
100 | Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovačce popř. nádrži WC | soub. | 1 | vč.krytu rozvodů vody |  | 0
114 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté | 0+1 | 1 | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!! |  | 0
126 | jiné | soub. | 1 | LA+WC -demontáž háčků, držáků, madel aj, vč. zatmelení děr |  | 0
132 | jiné | soub. | 1 | desinsekce balkonu- odstranění holubího trusu |  | 0
133 | jiné | soub. | 1 | demontáž kabelů v bytě |  | 0
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0